## Burndown Chart
Sprint 1 Burndown Chart
Task ID | Task Description | Initial Estimate | 2022-10-25 | 2022-10-26 | 2022-10-27 | 2022-10-28 | 2022-10-29 | 2022-10-30 | 2022-10-31 | 2022-11-01 | 2022-11-02 | 2022-11-03 | 2022-11-04 | 2022-11-05 | 2022-11-06 | 2022-11-07 | 2022-11-08 | 2022-11-09
|  | Day | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
2 | Creation of use cases and diagrmas | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Implementation of new features | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Completed Effort |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Remaining Effort |  | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 27 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24
Ideal Burndown |  | 30 | 28.125 | 26.25 | 24.375 | 22.5 | 20.625 | 18.75 | 16.875 | 15 | 13.125 | 11.25 | 9.375 | 7.5 | 5.625 | 3.75 | 1.875 | 0
NOTA!
Devido a limitações de tempo, o sprint teve de ser dividido entre 3 Scrum masters de acordo com a seguinte distribuição
[14 empty] | Dia 1 a 7: |  | Gonçalo Gomes
[14 empty] | Dia 8 a 12: |  | Bárbara Correia
[14 empty] | Dia 13 a 16 |  | Joana Cruz
5