## Burndown Chart
Sprint 1 Burndown Chart
Task ID | Task Description | Initial Estimate | 2022-10-11 | 2022-10-12 | 2022-10-13 | 2022-10-14 | 2022-10-15 | 2022-10-16 | 2022-10-17 | 2022-10-18 | 2022-10-19 | 2022-10-20 | 2022-10-21
|  | Day 0 | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | Day 7 | Day 8 | Day 9 | Day 10 | Day 11
1 | Identify design patterns | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0
2 | Identify code smells | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0
Completed Effort |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 3 | 0
Remaining Effort |  | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 17 | 13 | 10 | 10
Ideal Burndown |  | 25 | 22.7273 | 20.4545 | 18.1818 | 15.9091 | 13.6364 | 11.3636 | 9.0909 | 6.8182 | 4.5455 | 2.2727 | 0
5