## Burndown Chart
Sprint 1 Burndown Chart
Task ID | Task Description | Initial Estimate | 2022-10-25 | 2022-10-26 | 2022-10-27 | 2022-10-28 | 2022-10-29 | 2022-10-30 | 2022-10-31
|  | Day | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
2 | Creation of use cases and diagrmas | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3
3 | Implementation of new features | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Completed Effort |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3
Remaining Effort |  | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 27 | 24
Ideal Burndown |  | 30 | 28.125 | 26.25 | 24.375 | 22.5 | 20.625 | 18.75 | 16.875
5